## LAVORI PROSSIMA CONSEGNA
LAVORI IN CORSO
INTERVENTI SULL'INTERA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE
Sono in corso le manutenzioni ordinarie sulla viabilità di competenza provinciale caratterizzate da “ interventi di piccola manutenzione” in parallelo con le manutenzioni ACAMIR, secondo il seguente schema
Manutenzioni ordinaria per piccoli interventi con fondi provincia | Manutenzioni ordinaria per piccoli interventi € 220.000,00 | TUTTI I COMUNI Area sud ATTRAVERSATI DA VIABILITA' DI COMPETENZA PROVINCIALE
| Manutenzioni ordinaria per piccoli interventi € 280,000,00 | TUTTI I COMUNI Area centro ATTRAVERSATI DA VIABILITA' DI COMPETENZA PROVINCIALE
| Manutenzioni ordinaria per piccoli interventi € 170.000,00 | TUTTI I COMUNI Area ovest ATTRAVERSATI DA VIABILITA' DI COMPETENZA PROVINCIALE
| Manutenzioni ordinaria per piccoli interventi € 180.000,00 | TUTTI I COMUNI Area nord ATTRAVERSATI DA VIABILITA' DI COMPETENZA PROVINCIALE
Manutenzione ordinaria ACAMIR che è in campo con | 29 squadre furgonate composte da 7 persone ogni squadra per taglio erba | TUTTI I COMUNI ATTRAVERSATI DA VIABILITA' DI COMPETENZA PROVINCIALE
| 9 sorveglianti in 2 macchine per sorveglianti e riparazione immediata di piccole buche con sacchetti a freddo | TUTTI I COMUNI ATTRAVERSATI DA VIABILITA' DI COMPETENZA PROVINCIALE
| 4 squadre su Ducati con 4 persone a bordo per rappezzature buche | TUTTI I COMUNI ATTRAVERSATI DA VIABILITA' DI COMPETENZA PROVINCIALE
| 2 squadre su Ducati con 5 persone a bordo per segnaletica verticale | TUTTI I COMUNI ATTRAVERSATI DA VIABILITA' DI COMPETENZA PROVINCIALE
2 centri di smistamento di cui una zona medio alta con sede in Presenzano con raggruppamento ed assegnazione di 100 operai l'altra zona bassa con sede in San Tammaro con 200 operai
LAVORI IN FASE DI CONSEGNA
STRADA PROVINCIALE | TIPOLOGIA LAVORI | COMUNI INTERESSATI
FRANE
S.P. n. 19 SS.7 - FORCHIA – DURAZZANO | BARRIERA PARAMASSI | CERVINO
SS.PP. n. 89 SS.158 - FONTEGRECA - GALLO – LETINO | BONIFICA SCARPATA IN FRANA AL KM 3+900 | FONTEGRECA
SP n. 224 VIA INCALDANA | CONSOLIDAMENTO SCARPATA IN FRANA | MONDRAGONE
SP n.329 EX SS. 608 DI TEANO | CONSOLIDAMENTO SCARPATA IN FRANA | TEANO
SP n. 243 SS.7 - CASALE - BIVIO CAPPELLA al km 0+300 | CONSOLIDAMENTO SCARPATA IN FRANA | CARINOLA
S.P. n. 86 SS.6 - LE CAVE - CONCA CAMPANIA al km 8+500 | CONSOLIDAMENTO SCARPATA IN FRANA | CONCA DELLA CAMPANIA – GALLUCCIO
SS.PP. n. 14 dir SESSA – MIGNANO al km 17+000 | CONSOLIDAMENTO SCARPATA IN FRANA | GALLUCCIO
SP n. 111 TEANO – ROCCAMONFINA | CONSOLIDAMENTO SCARPATA IN FRANA | ROCCAMONFINA
SP n. 326 CAIAZZO - CASTEL DI SASSO al km 1+900 | CONSOLIDAMENTO SCARPATA IN FRANA | CAIAZZO
SP n. 49 CASTEL CAMPAGNANO - PIANA DI CAIAZZO al km 4+300 | CONSOLIDAMENTO SCARPATA IN FRANA | PIANA DI MONTE VERNA
SS.PP. n. 11 PONTE REALE AL KM 5+500 | CONSOLIDAMENTO SCARPATA IN FRANA | CIORLANO
SP n. 289 EX STATALE DI RIARDO al km 14+000 | CONSOLIDAMENTO SCARPATA IN FRANA | BAIA E LATINA
SP n. 4 CARINOLA LOCALITA' SELLECCOLA | CONSOLIDAMENTO TRATTO IN FRANA | CARINOLA
GUARD RAILS
S.P. n. 204 SCANDIA | INSTALLAZIONE GUARD RAILS | MADDALONI
S.P.. n. 167 CASERTA | INSTALLAZIONE GUARD RAILS | VALLE DI MADDALONI
SP n. 332 EX SS. 7/IV/DIR - RAMO NORD DI CASTELVOLTURNO | RIPRISTINO BARRIERE STRADALI – RIPRISTINO SCARPATA | CASTEL VOLTURNO
PONTI
SP n. 112 TEANO – TORRICELLE - Ponte codice 112001 AL KM 0+800 | MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE ESISTENTE | TEANO
SP n. 111 TEANO – ROCCAMONFINA – Ponte codice 111006 AL KM 6+300 | MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE ESISTENTE | ROCCAMONFINA
SP n. 3 BREZZA Ponte Codice 003004 | MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE ESISTENTE | GRAZZANISE
SP n. 4 CARINOLA Ponte codice 004012 | MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE ESISTENTE | FRANCOLISE
SP n. 7 MONDRAGONE PRIMO E SECONDO TRATTO Ponte codice 007006 | MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE ESISTENTE | FRANCOLISE
SP n. 63 MONDRAGONE - PONTE SAVONE – DOMIZIANA Ponte codice 063001 | MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE ESISTENTE | MONDRAGONE
SP n. 107 FORMICOLA – DRAGONI – Ponte codice 107009 | MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE ESISTENTE | PONTELATONE
SP. n. 148 AERANOVA - Ponte codice 148006 | MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE ESISTENTE | GRAZZANISE
SP 330 EX SS. 158 DELLA VALLE DEL VOLTURNO Ponte Codice n. 330066 | MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE ESISTENTE | AILANO
SP n. 264 BOCCHE DI PANTANO Ponte codice 264004 | RICOSTRUZIONE PONTE | CELLOLE
PIANO STRADALE
SP n. 161 CANCELLO ARNONE - PIETRAPAGLIUCA – DOMIZIANA | RISAGOMATURA PIANO STRADALE INTERVENTO A FASCE SU COMPLESSIVI CIRCA METRI 500 | CANCELLO ARNONE
Sp n. 333 EX SS 264 DEL BASSO VOLTURNO – Pavimentazione dissestata al km 18+000 e giunti dissestati al km 16+800 | RISAGOMATURA PIANO STRADALE PER CIRCA 300 METRI – GIUNTI | SANTA MARIA LA FOSSA – GRAZZANISE
SP n. 183 PIETRAMELARA – PANTANO | RISAGOMATURA PIANO STRADALE PER CIRCA 500 METRI - GUARD RAILS PER CIRCA 50 MTERI | PIETRAMELARA
SP n. 329 ES XX. 608 DI TEANO | RISAGOMATURA PIANO STRADALE PER CIRCA METRI 300 | CAIANELLO
SP n. 85 SS.6 - CAMPAGNOLA – ROCCAMONFINA al km 3+900 | RISAGOMATURA PIANO STRADALE PER CIRCA METRI 300 - RICOSTRUZIONE MURO E RISANAMENTO PONTE | MARZAO APPIO
SP n. 289 EX STATALE DI RIARDO (centro abitato di Pietramelara) | RISAGOMATURA PIANO STRADALE PER CIRCA METRI 400 | PIETRAMELARA
SP n. 291 MONACHE – SCHIAVI | RISAGOMATURA PIANO STRADALE PER CIRCA METRI 400 – INSTALLAZIONE GUARD RAILS PER CIRCA METRI 70 | CELLOLE
SP n. 251 MACEDONIO PRIMO TRATTO | RISAGOMATURA PIANO STRADALE PER CIRCA METRI 500 | CASTEL VOLTURNO
SP n. 120 CROCELLE - PIGNE - STAZIONE FF.S. CELLOLE - PROVINCIALE APPIA DOMIZIANA | RISAGOMATURA PIANO STRADALE PER CIRCA METRI 500 | CELLOLE
SP n. 151 ALIFE - S.SIMEONE - PROV.LE GIOIA | RISAGOMATURA PIANO STRADALE PER CIRCA METRI 600 | ALIFE
SP n. 34 BAIA - PONTE DI RAVISCANINA | RISAGOMATURA PIANO STRADALE PER CIRCA METRI 800 | PETRAVAIRANO
VARIE
SP n. 336 EX SS. 87 SANNITICA al km 50+900 | ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO PER TRATTO IN FRANA | CAIAZZO
SP n. 122 FONTANAVECCHIA | MANUTENZIONE PISTA CICLABILE | CELLOLE
SP n. 31 II MACCHINA SAN GIULIANO CASCANO | REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE | TEANO
SP n. 28 TRAVERSA DI SPARANISE | RIPRISTINO FUNZIONALITA' MARCIAPIEDI ESISTETE DAL CEMNTRO ABITATO AL PLESSO SCOLASTICO | SPARANISE
SP n. 66 PIEDIMONTE - PONTE DEI BRIGANTI - VILLA ORTENSIA | SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ROTATORIE | ALVIGNANO – PIEDIMONTE MATESE – ALIFE – SAN POTITO SANITICO
SP n. 111 TEANO – ROCCAMONFINA | RISANAMENTO MURO ESISTENTE | ROCCAMONFINA